## Hoja1
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2025-07-01 | 19:00 | 21:25 | 1 hora y 30 minutos | 1 hora | Coordinación de las tareas que teníamos que cumplir | Se dijo que teníamos que hacer cada uno con el sprint y corregir ciertos objetivos que no cumplimos en la anterior.
2025-07-15 | 19:30 | 21:00 | 30 minutos | 1 hora | Corrección de la API | El mapa de la app había dejado de funcionar por lo que había que arreglar la API.
2025-07-19 | 20:00 | 22:00 | 10 minutos | 1 hora y 50 minutos | Investigación y bases del tema claro / oscuro | No tenía idea de como implementar el cambio entre tema a tiempo real, por lo que tuve que investigar un poco para hacerlo en typescript.
2025-07-20 | 12:00 | 20:00 | 6 horas | 2 horas | Implementación tema claro/oscuro | Se agregó un botón para poder cambiar entre temas.